附件

佛山市武术文化发展三年行动计划（2016—2018年）

重点项目一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要任务 | | 序号 | 项目名称 | 工作内容 | 进度安排 | 经费来源 | 牵头单位 | 责任单位 |
| 一 | 搭建发展平台 | 1 | 佛山功夫研究院 | 建设国家武术院岭南武术研究中心、广东省武术研究院、佛山功夫研究院，整合岭南武术资源，制定标准，打造佛山功夫统一的品牌形象 | 2016年与国家武术院签署合作备忘录、挂牌，2017、2018年开展工作 | 市体育局  佛山科学技术学院 | 市体育局 | 佛科院 |
| 2 | 佛山功夫角 | 禅城区、南海区、顺德区各两个，高明区、三水区各一个 | 2016年五区启动、运行 | 市级启动经费10万元/个，日常经费各区负责 | 各区人民政府 | 各区文体部门 |
| 3 | 佛山功夫品牌保护 | 佛山功夫形象设计、商标注册等 | 2016年完成设计，申请商标注册工作 | 市体育局 | 市工商局 | 市体育局，市体育总会 |
| 咏春拳申请国家级非物质文化遗产名录 | 2016年申报 | 市体育局 | 市文广新局 | 市体育局，市武术协会 |
| 蔡李佛拳申请国家级非物质文化遗产名录 | 2016年启动申报 | 市体育局 | 市文广新局 | 禅城区人民政府，市体育局 |
| 二 | 打造品牌活动及赛事 | 4 | 四大品牌赛事 | 国际蔡李佛功夫大赛 | 10月 | 禅城区 | 禅城区人民政府 | 禅城区文体局 |
| 世界咏春拳大赛 | 11月 | 南海区 | 南海区人民政府 | 南海区文体局 |
| 佛山国际功夫搏击赛 | 11月 | 市体育局 | 市体育局 | 禅城区人民政府 |
| 世界狮王争霸赛 | 10月 | 南海区 | 南海区人民政府 | 南海区文体局 |
| 5 | 佛山功夫嘉年华 | 2016年第六届世界太极拳健康大会 | 8月 | 市体育局 | 市体育局 | 市武术协会 |
| 设计佛山功夫文化之旅线路，协调每年功夫嘉年华期间，嘉宾参观佛山功夫文化线路相关景区（点）减、免门票及安排讲解 |  | 市旅游局 | 市旅游局 | 市体育局 |
| 佛山传统武术锦标赛 | 8月 | 市体育局 | 市体育局 | 市武术协会 |
| 6 | “一带一路”南派武术武林大会 | 举行武术比赛等活动，促进“一带一路”武术文化交流和发展 | 10月 | 顺德区 | 顺德区人民政府 | 顺德区乐从镇人民政府 |
| 三 | 加快人才培养 | 7 | 武术进校园 | 推进学校与武术团队结对，禅城、南海、顺德区各20所，高明、三水区各5所 | 2016年9月结对，开展工作 | 市体育局 | 市教育局 | 市体育局 |
| 加快武术特色学校建设，全市建设20所 | 2016年9月开展建设 | 市教育局 | 市教育局 | 市体育局 |
|  |  | 8 | 市区体校武术项目 | 市区体校布局武术项目，举办市（区）青少年武术比赛；市（区）运动会设置青少年武术比赛项目 | 2016年开展项目布局，2017年市运会设置比赛项目 | 市体育局，区文体部门 | 市体育局 | 各区文体部门 |
| 9 | 加大对黄飞鸿国际文武学校的支持力度 | 支持学校扩大办学规模 | 2016年启动 | 南海区人民政府 | 市教育局 | 南海区人民政府，市体育局 |
| 10 | 引进武术学校 | 加大力度引进武术教育集团，力争再建一所全日制武术学校 | 2016年启动 | 市教育局 | 市教育局 | 市体育局 |
| 四 | 弘扬武术文化 | 11 | 佛山功夫表演队 | 组建代表佛山功夫水平的武术表演队伍，担负佛山功夫表演及对外宣传交流工作 | 2016年组建、表演 | 市体育局 | 市体育局 | 各区文体部门 |
| 12 | 佛山功夫海外行 | 市外侨局按年度审批计划，在佛山市友好城市的交流活动中，安排佛山功夫表演等 | 视具体出访计划安排 | 市体育局 | 市外事侨务局 | 市商务局、市体育局 |
| 13 | 全国媒体看佛山功夫采风 | 策划、组织媒体考察佛山武术文化 | 每年组织一次 | 市委宣传部，市体育局 | 市委宣传部 | 市体育局 |
|  |  | 14 | 佛山功夫系列宣传 | 一个品牌——佛山功夫（Foshan Kung Fu） 一个载体——佛山功夫网络宣传平台 一个专栏——“武动佛山 功夫天下” 一本书——《佛山功夫》 一部微电影——《佛山功夫》 一支表演队伍——佛山功夫表演队 一条线路——佛山功夫海外行 一次采风——全国媒体看佛山功夫 一张地图——佛山功夫旅游地图 | 2016年全面启动，2018年完成 | 市委宣传部 | 市委宣传部 | 佛山传媒集团、市体育局 |
| 五 | 发展武术文化产业 | 15 | 中山公园武术主题景区 | 祖庙叶问纪念馆、黄飞鸿纪念馆、鸿胜馆、精武馆为主线，建设“老佛山街”武术主题线路 | 待定 | 禅城区 | 禅城区人民政府 | 禅城区文体局 |
| 16 | 黄飞鸿武术主题景区 | 结合听音湖飞鸿馆、黄飞鸿国际文武学校、国艺影视城、黄飞鸿纪念馆，建成以黄飞鸿为主题的景区 | 2016年完成主体 2017年设备安装 2018年完工开放 | 南海区 | 南海区人民政府 | 南海区文体局 |
| 17 | 李小龙武术主题景区 | 以均安李小龙故居、李小龙乐园杏坛马东村永春拳为主体，打造以李小龙为主题的佛山功夫景区 | 待定 | 顺德区 | 顺德区人民政府 | 顺德区文体局 |
| 18 | 武术职业俱乐部 | 鼓励和支持社会力量创建武术职业俱乐部，培养武术职业运动员 | 2016年启动，2018年参加职业武术比赛 | 市体育局，社会资金 | 市体育局 | 市体育局 |